## 表一
市级专项资金单位自评表（三级）
填报部门（单位）：青岛市政协事业发展中心 |  |  | ( 2021 )年度 |  |  |  | 金额单位：（万元）
项目名称 | 22-其他运转类 |  | 支出领域 | 其他运转类 |  | 资金名称 |  | 青岛市政协文史馆修缮布展项目
主管部门 | 政协青岛市委办公厅部门 |  |  | 项目实施单位 |  | 青岛市政协事业发展中心
预算执行情况（10分） |  | 年初预算数 | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析
| 年度资金总额 | 750 | 750 | 426.99 | 10 | 56.93 | 5.69 | 受”新冠“疫情影响，工程进度减缓。
| 其中：市级转移支付资金 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 完成市发改委以青发改投资审〔2020〕82号批复该和青岛市第十六届人民政府常务会议纪要第104次确定的修缮工作任务。 |  |  |  | 已全部完成
年度绩效指标完成情况（90分）
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施
产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | = 100 % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 |  | ≤ 1 % | 0 | 12.5 | 12.5
产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格考虑 |  | = 100 % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 | 数量指标 | 文史馆文史馆修缮面积 |  | ≥ 864 平方米 | 864 | 12.5 | 12.5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥ 90 % | 100 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 文史馆综合利用率 |  | ≥ 95 % | 100 | 30 | 30
得分合计 |  | 90
总分 |  | 95.69
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |  | 无 拟调整政策
其他说明 |  | 不存在问题
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数
单位负责人： | 姚永明 | 复核人： | 王艳飞 | 制表人： | 李克雍 | 联系电话: |  | 82937831